## Sheet1
Epic #	Description	WBS	resource loading					depends on	dates
			SM	DW	AS	ABH	FJ	JB	hire
DM-214	C++ geometry (R5.0)	02C.06.02.03	0.75	0.25
DM-210	Data ingest (R5.0)	02C.06.02.01	0.5
DM-1030	Refactoring of Qserv (R5.0)	02C.06.02.03		1.5					1
DM-1031	Integration Testing of Qserv (R5.0)	02C.06.02.03					0.5				first
DM-1033	Initial version of global catalog for production tracking (R5.0)	02C.06.01.01			1.5			1.5			start early
DM-1034	Initial version of image and file archive (R5.0)	02C.06.01.02			0.5
DM-1035	Butler (v2) for local data sets (R5.0)	02C.06.02.01	0.5					towards end of W15
DM-1036	Management of distributed Qserv databases and tables (R5.0)	02C.06.02.03		0.25		0.8				DM-1046, DM-1037
DM-1037	Loading data into distributed Qserv-managed databases (R5.0)	02C.06.02.03	0.25				0.6
DM-1046	Qserv CSS, support for db/table/query metadata (R5.0)	02C.06.02.03		1
DM-1051	Image Cutout Service (R5.0)	02C.06.02.04					0.5
DM-1061	Qserv Stability / bug fixes (R5.0)	02C.06.02.03		1			0.5		0.6		last one

		Sum [months]:	2	4	2	0.8	1.6	2	1.6

		Avail for coding:	50%	100%	50%	20%	40%	50%	2 mnths
		Avail [months]:	2.5	5	2.5	1	2	2.5	2
20%	overheads	Reality [months]:	2.0	4.0	2.0	0.8	1.6	2.0	1.6
		Diff:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0